## Tabelle1
KW | PW | Datum | % | Grobthema(gepl.) | Beschreibung(vollendet) | Verteilung
48 | 1 | 2024-11-29 |  | Brainstorming und Planung | Idee gefunden und Aufgabe abgegeben | 50% L, 50% B
49 | 2 | 2024-12-06 |  | Mockup und Beginn Coding | Mockup fertig und auth sowie backend angefangen | Backend, airtable: L, Auth : B
50 | 3 | 2024-12-13 |  | Hauptfunktionen |  | 50% L, 50% B
51 | 4 | 2024-12-20 |  | CSS, Design |  | 50% L, 50% B
52 |  |  | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien
1 |  |  | Weihnachtsferien | Weinachtsferien
2 | 5 | 2024-01-09 |  | Benutzerfreundlichkeit |  | 50%L, 50% B
3 | 6 | 2024-01-16 |  | Abschlussarbeiten/Dokumentation |  | 50%L, 50% B
4 | 7 | 2024-01-24 |  | Präsentation & Notenbesprechung |  | 50%L, 50% B